民大发〔2016〕19号

关于印发《中南民族大学本科教学审核评估

评建工作实施方案》的通知

各单位：

《中南民族大学本科教学审核评估评建工作实施方案》经学校3月31日校长办公会审定通过，现印发给你们，请遵照执行。

中南民族大学

2016年4月21日

中南民族大学本科教学审核评估

评建工作实施方案

根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）精神，国家新一轮审核评估工作已全面开展。经教育部高等教育教学评估中心安排，确定我校参加2016年本科教学工作审核评估，并于2016年12月6-9日专家组进校考察。为扎实有效推进本次迎评促建工作，特制定本方案。

一、参加审核评估的重要意义

审核评估是在我国高等教育新形势下，总结已有评估经验，借鉴国外先进评估思想的基础上，提出的新型评估模式，核心是对学校人才培养目标与培养效果的达成度进行评价，旨在引导高等学校合理定位、全面落实人才培养中心地位，健全质量保障体系，切实提高人才培养质量，走内涵发展和特色发展之路。

2001年和2006年，我校先后参加教育部的本科教学工作随机性水平评估和教育部本科教学工作水平评估，两度荣获优秀，也两度推动我校建设步伐。本轮审核评估与前一轮水平评估有很大的不同，体现在指导思想、评估理念、审核重点、结论形式等方面有较大差异，通过审核学校自己提出的人才培养目标与培养效果的达成度，找出人才培养过程中存在的主要问题，达到以评促建的目标，必将成为我校教育教学事业新的里程碑。

主要意义有四：其一，有利于进一步明确我校的办学定位和人才培养目标，牢固树立“人才培养为中心”的办学理念。其二，有利于进一步强化狠抓人才培养质量这条主线，不断改善师资队伍结构、教学资源和教学模式。其三，有利于进一步完善制度建设，健全学校教学质量保障体系。其四，有利于进一步推进内涵发展，突出学校的办学特色。

二、评建工作的指导思想和工作目标

（一）指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；进一步突出内涵建设，突出特色发展；进一步强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设；进一步巩固教学中心地位,切实提高学校本科教学水平和人才培养质量。

（二）工作目标

1.通过自评自建，对照教育部本科教学工作审核评估细则，全面梳理学校办学定位和质量保障体系；

2.重点检查学校办学定位、人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度；

3.全面总结学校“十二五”本科人才培养工作，深入诊断学校本科教育教学工作存在的问题，为本科教育教学综合改革和本科教育教学“十三五”事业发展夯实基础。

三、评建工作的组织机构

为做好我校审核评估的评建工作，实现学校的工作目标，必须加强评建工作的组织领导。评建工作的组织机构如图1所示：

图1  评建工作组织机构

领导小组

评建办公室

数据组

写作组

定位与目标项目组

（含自选特色）

师资队伍项目组

教学资源项目组

培养过程项目组

文学与新闻传播学院

材料组

学生发展项目组

教学条件改善组

6个项目组

质量保障项目组

法学院

协调组

……

……

音乐舞蹈学院

21个自评自建组

体育学院

（一）评建工作领导小组

组长：陈达云、李金林

成员：白江源、段超、赵晓珊、杨胜才、李俊杰、乔俊杰、赵文

本机构主要职责：负责确定评建思路，明确评建目标，监控评建过程，全面统筹、规划和指导评建工作。

（二）评建办公室

主  任：李俊杰

副主任：宋发军

评建办公室下设5个工作组：协调组（组长宋发军）、数据组（组长黄迎新）、材料组（组长于艳华）、写作组（组长陈强胜）、教学条件改善组（组长田野）。

本机构主要职责：负责日常评建工作的主要环节。协调组负责整个评建工作安排，协调校内校外关系，以及与教育部评估中心保持联系与沟通。数据组负责教学基本状态数据的填报、挖掘和分析，并指导项目组和自评自建组的数据采集工作。材料组负责评估支撑材料和专家案头材料，并指导项目组和自评自建组的材料准备工作。写作组负责自评报告和本科教学质量报告的撰写，并指导项目组和自评自建组的自评报告撰写工作。教学条件改善组负责计划和落实教学基本条件的改善。（具体任务分解详见附件1）

（三）评建项目组

定位与目标项目组（含自选特色）：牵头单位为学校办公室，组长赵晓珊、赵文，副组长王怀岗。

师资队伍项目组：牵头单位为组织人事部，组长白江源，副组长杨卫东。

教学资源项目组：牵头单位为财务处、国有资产管理处，组长乔俊杰，副组长关虹、庞建华。

培养过程项目组：牵头单位为教务处，组长李俊杰，副组长宋发军。

学生发展项目组：牵头单位为学生工作部，组长杨胜才，副组长姚上海。

质量保障项目组：牵头单位为教务处，组长段超，副组长黄迎新。

本机构主要职责：根据审核评估六个大类，分别完成分项目自评报告的撰写、支撑材料的准备以及引导性问题的解答。（具体任务分解详见附件2、附件3、附件4）

（四）自评自建组

由21个学院组成21个自评自建组，组长由学院行政一把手担任。

本机构主要职责：按照审核评估要求自查、自评、自建，提供学院教学基本状态数据和自评报告，提供相关支撑材料以及解答引导性问题。（具体任务分解详见附件2、附件3、附件4）

四、评建工作的整体安排

为优质高效地完成评建任务，做到统筹兼顾、有序推进，本次评建工作分为学习培训与启动阶段、自查自评与自建阶段、专业评估与整改阶段、预评估阶段、迎评冲刺阶段、专家进校考察阶段、整改提高等七个阶段，各阶段安排如下：

（一）学习培训与启动阶段（2016年1月-4月）

1.参加教育部组织的培训，到已参评高校调研，充分领会审核评估文件精神；

2.成立评建工作组织机构，制定评建工作方案；

3.召开评估动员会，启动和部署评建工作；

4.根据评建工作方案，分解工作任务，明确职责，落实到人；

5.购置本科教学基本状态数据库。

（二）自查自评与自建阶段（2016年4月-6月）

1.各学院和相关部门研究完善教学文件，清理规范教学档案，整理制定评估支撑材料；自查与挖掘教学基本状态数据，认真查找问题与不足，研究制定整改方案；在自查自评的基础上，撰写自评报告；

2.六大项目组研究解答评估引导性问题，完成分项支撑材料的整理与自评报告的撰写，提交材料组与写作组；

3.材料组完成学校支撑材料及清单的第一稿与第二稿，编制学校《审核评估111问》小册子；

4.写作组撰写完成学校2015年本科教学质量报告、自评报告第一稿；

5.数据组完成学校2015年教学基本状态数据的研究与分析，完成2016年上半年状态数据的采集工作；

6.教学条件改善组全面检查教学条件现状，制定改善方案。

（三）专业评估与整改阶段（2016年7月—8月）

1.组织专家组开展专业评估，各学院根据自查自评及专家组考察意见进行整改，重点包括2015-2016学年试卷、2016届本科毕业论文（设计）、教学文件与档案等；

2.数据组对2016年上半年的教学基本状态数据进行研究、分析与挖掘，形成2016年上半年数据分析报告；

3.材料组修订整理学校支撑材料，形成支撑材料及清单的第三稿；

4.写作组根据专家的评阅意见，修订完成学校2015年本科教学质量报告、自评报告的第二稿；

5.教学条件改善组及相关单位完成信息化教室的改造与“文化上墙”工程，开展教学设施与设备购置及教学楼、实验室、校内实习基地、运动场等教学场所的维护与整治，改善教学条件，美化教学环境。

（四）预评估阶段（2016年9月—10月）

1.组织校外专家组进行预评估，对教学条件、教学环境、教学过程等方面进行考察，对学校支撑材料、2016年上半年教学基本状态数据分析报告、2015年本科教学质量报告和自评报告提出修改意见；

2.根据专家考察意见，各学院、各项目组和各工作组进行整改；

3.数据组与相关单位补充录入7-9月的教学基本状态数据；经学校评建工作领导小组审定，学校2016年教学基本状态数据及2015年本科教学质量报告提交教育部评估中心；

4.材料组进一步完善学校支撑材料，制作专家案头材料；

5.写作组完成自评报告第三稿、第四稿，其中第四稿报送教育部及国家民委相关专家审阅。根据专家评阅意见修订后，经学校评建工作领导小组审定，形成终稿。

（五）迎评冲刺阶段（2016年11月—12月）

1.向教育部评估中心提交自评报告（终稿）并对外公布；

2.根据教育部评估中心反馈意见，确定学校2016年教学基本状态数据分析报告；

3.填写“全国高校本科教学工作院校评估管理信息系统”，上传专家案头材料等；

4.成立迎评工作组，做好专家组进校审核评估的准备工作，制定专家进校考察的工作方案；

5.完善支撑材料，制定专家案头材料；

6.检查各单位网站数据与录入教学基本状态数据库数据的一致性；

7.编印学校《审核评估常识问答》手册，统一思想，加强对自身的认识；

8.教风学风专项检查，重点检查课堂教学和实验教学效果。

（六）专家进校考察阶段（2016年12月）

1.按照教育部规定做好接待工作；

2.积极配合专家工作，接受专家的现场考察、深度访谈和文卷审阅；

3.听取专家组意见反馈，整理汇总专家反馈意见和建议，形成反馈材料上报教育部评估中心。

（七）整改提高阶段（2017年1月-12月）

1.制定整改方案并上报教育部评估中心；

2.根据整改计划，开展整改工作，并组织验收检查，将评估与建设进行无缝对接。

评建工作具体时间进度表详见附件5。

五、评建工作的几点要求

（一）各单位应充分认识审核评估对学校事业发展的重要意义，准确把握审核评估的内涵与要求，精心组织，实事求是，树立全局意识、责任意识，以“平常心、正常态”开展自评自建，以“学习心、开放态”接受专家评估，充分展示本科教学工作面貌和特色。各单位党政主要负责人为评建工作第一责任人。

（二）相关部门应通力协作，明确任务，落实责任，专人负责，以高度的责任感和使命感，完成各自负责审核项目的教学基本状态数据填报、自评报告撰写、支撑材料整理和教学条件改善等工作，确保评建任务顺利完成。

（三）各学院应成立自评自建组，根据评建工作要求，分解细化评建任务，在稳定教学秩序、提高教学效果的基础上，做好自查、自评和自建，做实教学基本数据填报、教学档案和相关支撑材料整理、教学条件改善等工作。

（四）评建工作时间紧，任务重，各单位要充分发挥主动性，服务服从评建工作，做到思想认识到位、任务到位、工作到位、责任到位。高度凝练成绩与特色，深入思考问题与不足，大力整改工作中的薄弱环节，优质高效地完成评建工作的各项任务。

附件：1.评建办公室工作任务分解

2.6大项目组和21个自评自建组任务分解

3.数据采集任务分解

4.审核评估111个引导性问题

5.审核评估评建工作时间进度表

附件1

评建办公室工作任务分解

| 名称 | 组别 | 工作职责 | 牵头单位 | 组长 | 主要成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评建办公室 | 协调组 | 制定审核评估工作方案，负责评建工作的宣传培训、整体推进、过程督导；负责校内外评建工作的联络，全面协调校内外关系；协调和接待相关专家的考察。 | 教务处、教学质量监控评估中心 | 宋发军 | 黄迎新，杨兵，雷波，李立，陈顺喜，胡鹏，秦君（教务处），郭聪， 李云超（学校办公室） |
|  | 数据组 | 负责教学基本状态数据的收集、整理、录入、挖掘与分析；建设我校教学基本状态数据库平台；指导项目组和各学院的数据采集工作。 | 教务处、教学质量监控评估中心 | 黄迎新 | 胡鹏，秦君，冉阳， 湛谌，黄伟（小）， 李云超（学校办公室），高超（组织人事部）， 梁潇潇（学生工作部），瞿珊珊（财务处），陈冬（国有资产管理处）， 皮鑫（社会科学处）， 黄秋波（科学技术处），潘文婕（创新创业中心），钟文勇（招生就业工作处），蔡灿武（研究生院），马楠（实验教学与实验室管理中心） |
|  | 材料组 | 负责相关状态数据的支撑材料、审核要素的支撑材料的收集与整理；专家案头材料的准备；指导项目组和各学院的材料准备工作。 | 教务处、教学质量监控评估中心 | 于艳华 | 陈晓希，吴丽坤，郭敏，代继红，纪宏璠（教务处），王东苗（学校办公室），谭雪霏（组织人事部），王力（学生工作部），梅毅（财务处）， 白照坤（招生就业工作处），皮鑫（社会科学处），黄秋波（科学技术处），李金（创新创业中心） |
|  | 写作组 | 负责学校自评报告的撰写；负责对相关部门和各学院自评材料的收集与整理；撰写本科教学质量报告；指导项目组和各学院的自评报告撰写工作。 | 学校办公室、校友工作与教育发展基金会办公室 | 陈强胜 | 黄承权（文学与新闻传播学院），邓俊熙（学校办公室），魏大江（学生工作部），杨春洪（实验教学与实验室管理中心），汤振华，张雯君（组织人事部），杨征（党委宣传部），黄迎新，宋荣（教务处） |
|  | 教学条件改善组 | 协调和督促信息化教室改造、“文化上墙”工程的开展；完善教学设施与设备；整治教学楼、实验室、校内实习基地、运动场等教学场所；与各相关部门和学院联系推进工作。 | 后勤保障处 | 田野 | 徐宝华（后勤保障处），马进（学生工作部），贺军，杨春洪（实验教学与实验室管理中心）， 潘文君（党委宣传部），潘宏飞（招生就业工作处），王璐璐（团委），贺展（教务处），刘毅（校友与基金工作办公室） |

附件2

6大项目组和21个自评自建组任务分解

| 分解项 目组 | 审核要素 | 审核要点 | 牵头 单位 | 参与单位及 负责的要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 定位与目标项目组 | （一）办学定位 | 1. 学校办学方向、办学定位及确定依据 | 学校办公室（1-3、5-8） | 研究生院（部）（1、2） 教务处（3-8） 学生工作部（8） 各学院（4-8） |
|  |  | 2. 办学定位在学校发展规划中的体现 |  |  |
|  | （二）培养目标 | 3.学校人才培养总目标及确定依据 |  |  |
|  |  | 4.专业培养目标、标准及确定依据 |  |  |
|  | （三）人才培养中心地位 | 5. 落实学校人才培养中心地位的政策与措施 |  |  |
|  |  | 6. 人才培养中心地位的体现与效果 |  |  |
|  |  | 7.学校领导对本科教学的重视情况 |  |  |
|  | 8.自选特色项目 |  |  |  |
| 二、师资队伍项目组 | （四）数量与结构 | 9.教师队伍的数量与结构 | 组织人事部（9、10、12、15、16） | 教务处（11-15） 科学技术处、社会科学处（11、12） 党委宣传部、机关分党委、工会（12） 教师教学发展中心、国际合作与交流处（15、16） 各学院（9-16） |
|  |  | 10.教师队伍建设规划及发展态势 |  |  |
|  | （五）教育教学水平 | 11.专任教师的专业水平与教学能力 |  |  |
|  |  | 12.学校师德师风建设措施与效果 |  |  |
|  | （六）教师教学投入 | 13.教授、副教授为本科生上课情况 |  |  |
|  |  | 14.教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |  |  |
|  | （七）教师发展与服务 | 15.提升教师教学能力和专业水平的政策措施 |  |  |
|  |  | 16.服务教师职业生涯发展的政策措施 |  |  |
| 三、教学资源项目组 | （八）教学经费 | 17.教学经费投入及保障机制 | 财务处（17-19、31） 国有资产管理处（20-22） | 审计处（17-19、31） 后勤保障处、基建处、现代教育技术中心、实验教学与实验室管理中心、图书馆（20-22） 学校办公室、校友与基金工作办公室（29-31） 国际合作与交流处、国有资产经营及产业管理总公司、创新创业中心（29、30） 教务处（17-31） 各学院（19-31） |
|  |  | 18.学校教学经费年度变化情况 |  |  |
|  |  | 19.教学经费分配方式、比例及使用效益 |  |  |
|  | （九）教学设施 | 20.教学设施满足教学需要情况 |  |  |
|  |  | 21.教学、科研设施的开放程度及利用情况 |  |  |
|  |  | 22. 教学信息化条件及资源建设 |  |  |
|  | （十）专业设置与培养方案 | 23.专业建设规划与执行 |  |  |
|  |  | 24. 专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 |  |  |
|  |  | 25. 培养方案的制定、执行与调整 |  |  |
|  | （十一）课程资源 | 26.课程建设规划与执行 |  |  |
|  |  | 27.课程的数量、结构及优质课程资源建设 |  |  |
|  |  | 28.教材建设与选用 |  |  |
|  | （十二）社会资源 | 29.合作办学、合作育人的措施与效果 |  |  |
|  |  | 30.共建教学资源情况 |  |  |
|  |  | 31.社会捐赠情况 |  |  |
| 四、培养过程项目组 | （十三）教学改革 | 32.教学改革的总体思路及保障措施 | 教务处 （32-44） | 党委宣传部、团委、学生工作部（42-44） 实验教学与实验室管理中心、创新创业中心（39、40） 国际合作与交流处、国际教育学院（44） 各学院（32-44） |
|  |  | 33.人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 |  |  |
|  |  | 34.教学及管理信息化 |  |  |
|  | （十四）课堂教学 | 35.教学大纲的制订与执行 |  |  |
|  |  | 36.教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 |  |  |
|  |  | 37.教师教学方法，学生学习方式 |  |  |
|  |  | 38.考试考核的方式方法及管理 |  |  |
|  | （十五）实践教学 | 39.实践教学体系建设 |  |  |
|  |  | 40.实验教学与实验室开放情况 |  |  |
|  |  | 41.实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |  |  |
|  | （十六）第二课堂 | 42.第二课堂育人体系建设与保障措施 |  |  |
|  |  | 43.社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 |  |  |
|  |  | 44.学生国内外交流学习情况 |  |  |
| 五、学生发展项目组 | （十七）招生及生源情况 | 45.学校总体生源状况 | 学生工作部 （47-52） | 教务处（47-51） 招生就业工作处（45、46、53、54） 团委（47-52） 校友与基金工作办公室（54） 各学院（46-54） |
|  |  | 46.各专业生源数量及特征 |  |  |
|  | （十八）学生指导与服务 | 47.学生指导与服务的内容及效果 |  |  |
|  |  | 48.学生指导与服务的组织与条件保障 |  |  |
|  |  | 49.学生对指导与服务的评价 |  |  |
|  | （十九）学风与学习效果 | 50.学风建设的措施与效果 |  |  |
|  |  | 51.学生学业成绩及综合素质表现 |  |  |
|  |  | 52.学生对自我学习与成长的满意度 |  |  |
|  | （二十）就业与发展 | 53.毕业生就业率与职业发展情况 |  |  |
|  |  | 54.用人单位对毕业生评价 |  |  |
| 六、质量保障项目组 | （二十一）教学质量保障体系 | 55.质量标准建设 | 教学质量监控评估中心（55-65） | 教务处（55-65） 学校办公室（55-57，61-63） 组织人事部（58） 各学院（55-65） |
|  |  | 56.学校质量保障模式及体系结构 |  |  |
|  |  | 57.质量保障体系的组织、制度建设 |  |  |
|  |  | 58.教学质量管理队伍建设 |  |  |
|  | （二十二）质量监控 | 59.自我评估及质量监控的内容与方式 |  |  |
|  |  | 60.自我评估及质量监控的实施效果 |  |  |
|  | （二十三）质量信息及利用 | 61.校内教学基本状态数据库建设情况 |  |  |
|  |  | 62.质量信息统计、分析、反馈机制 |  |  |
|  |  | 63.质量信息公开及年度质量报告 |  |  |
|  | （二十四）质量改进 | 64.质量改进的途径与方法 |  |  |
|  |  | 65.质量改进的效果与评价 |  |  |

附件3

数据采集任务分解表

| 序号 | 数据表名称 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、学校基本信息 |  |  |
| 1 | 表1-1 学校概况（时点） | 学校办公室 | 王怀岗 |
| 2 | 表1-2 校区地址（时点） | 学校办公室 | 王怀岗 |
| 3 | 表1-3 学校相关党政单位（时点）★ | 学校办公室 | 王怀岗 |
| 4 | 表1-4 学校教学科研单位（时点）★ | 学校办公室 | 王怀岗 |
| 5 | 表1-5 实验室和科研基地（时点） | 实验教学与实验室 管理中心 | 陈心浩 |
| 6 | 表1-6 办学指导思想（时点） | 学校办公室 | 王怀岗 |
| 7 | 表1-7 校友会与社会合作（时点） | 学校办公室 | 王怀岗 |
|  | 二、学校基本条件 |  |  |
| 8 | 表2-1 占地与建筑面积（时点） | 国有资产管理处 | 庞建华 |
| 9 | 表2-2 教学行政用房面积（时点） | 国有资产管理处 | 庞建华 |
| 10 | 表2-3 教室（时点） | 国有资产管理处（实验教学与实验室管理中心、教务处） | 庞建华 |
| 11 | 表2-4 运动场、学生活动中心（时点） | 国有资产管理处 | 庞建华 |
| 12 | 表2-5-1 图书馆（自然年） | 图书馆 | 哈正利 |
| 13 | 表2-5-2 图书当年新增情况（自然年） | 图书馆 | 哈正利 |
| 14 | 表2-6-1 本科实验、实习、实训场所（时点） | 实验教学与实验室管理中心（教务处） | 陈心浩 |
| 15 | 表2-6-2 校外实习、实训基地（时点） | 教务处 | 宋发军 |
| 16 | 表2-7 校园网（时点） | 现代教育技术中心 | 闻亮 |
| 17 | 表2-8 学生生活用房（时点） | 国有资产管理处 | 庞建华 |
| 18 | 表2-9 固定资产（时点） | 国有资产管理处 | 庞建华 |
| 19 | 表2-10-1 教学经费概况（自然年） | 财务处 | 关虹 |
| 20 | 表2-10-2 教学经费收支情况（自然年） | 财务处 | 关虹 |
| 21 | 表2-11 素质教育基地、职业资质培训等情况（学年） | 学生工作部 | 姚上海 |
|  | 三、教师信息 |  |  |
| 22 | 表3-1-1 专任教师基本信息★ | 组织人事部 | 杨卫东 |
| 23 | 表3-1-2 外聘教师基本信息★ | 组织人事部 | 杨卫东 |
| 24 | 表3-1-3 其他师资信息★ | 组织人事部 | 杨卫东 |
| 25 | 表3-2 校领导基本信息（时点） | 学校办公室 | 王怀岗 |
| 26 | 表3-3 相关管理人员基本信息（时点）★ | 组织人事部 | 杨卫东 |
| 27 | 表3-4-1 高层次人才（时点） | 组织人事部 | 杨卫东 |
| 28 | 表3-4-2 高层次研究团队（时点） | 科学技术处（社会科学处） | 何冬兰 |
| 29 | 表3-5-1 教师教学发展机构（学年） | 组织人事部 | 杨卫东 |
| 30 | 表3-5-2 教师培训进修、交流情况（学年） | 组织人事部 | 杨卫东 |
| 31 | 表3-6-1 教师所获荣誉概况（时点） | 组织人事部 | 杨卫东 |
| 32 | 表3-6-2 教师科研项目数（自然年） | 科学技术处（社会科学处） | 何冬兰 |

| 序号 | 数据表名称 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 表3-6-3 教师最近一届科研成果奖数（时点） | 社会科学处（科学技术处） | 李吉和 |
| 34 | 表3-6-4 教师发表论文数（自然年） | 社会科学处（科学技术处） | 李吉和 |
| 35 | 表3-6-5 教师出版著作（自然年） | 社会科学处（科学技术处） | 李吉和 |
| 36 | 表3-6-6 教师获准专利数（自然年） | 科学技术处（社会科学处） | 何冬兰 |
|  | 四、学科建设 |  |  |
| 37 | 表4-1-1 学科建设（时点） | 研究生院（部） | 柏贵喜 |
| 38 | 表4-1-2 博士后流动站（时点） | 组织人事部 | 杨卫东 |
| 39 | 表4-1-3 博士点、硕士点（时点） | 研究生院（部） | 柏贵喜 |
| 40 | 表4-1-4 重点学科（时点） | 研究生院（部） | 柏贵喜 |
| 41 | 表4-2-1 专业基本情况（时点）★ | 教务处 | 宋发军 |
| 42 | 表4-2-2 大类培养基本情况表（时点）★ | 教务处 | 宋发军 |
| 43 | 表4-2-3 优势专业情况（时点） | 教务处 | 宋发军 |
|  | 五、人才培养 |  |  |
| 44 | 表5-1-1 开课情况（学年） | 教务处 | 宋发军 |
| 45 | 表5-1-2 专业教学实施情况表（学年） | 教务处 | 宋发军 |
| 46 | 表5-1-3 课堂教学质量评估统计表（学年） | 教学质量监控评估中心 | 黄迎新 |
| 47 | 表5-2 课程建设情况（时点） | 教务处 | 宋发军 |
| 48 | 表5-3-1 人才培养模式创新实验项目（学年） | 教务处 | 宋发军 |
| 49 | 表5-3-2 实验教学示范中心（时点） | 教务处 | 宋发军 |
| 50 | 表5-3-3 分专业（大类）实验情况（学年） | 教务处 | 宋发军 |
| 51 | 表5-3-4 分专业毕业综合训练情况（学年） | 教务处 | 宋发军 |
| 52 | 表5-4 课外活动、讲座（学年） | 教务处（创新创业中心） | 宋发军 |
|  | 六、学生信息 |  |  |
| 53 | 表6-1-1 学生数量基本情况（时点） | 学生工作部 | 姚上海 |
| 54 | 表6-1-2 普通本科分专业（大类）学生数（时点） | 学生工作部 | 姚上海 |
| 55 | 表6-1-3 近一届本科生招生类别情况（时点） | 招生就业工作处 | 金小林 |
| 56 | 表6-1-4 国外及港澳台学生情况（时点） | 国际教育学院 | 杨海健 |
| 57 | 表6-1-5 近一届本科生录取标准及人数（时点） | 招生就业工作处 | 金小林 |
| 58 | 表6-1-6 各专业（大类）招生报到情况（时点） | 学生工作部 | 姚上海 |
| 59 | 表6-1-7 本科生奖贷补（自然年） | 学生工作部 | 姚上海 |
| 60 | 表6-1-8 应届本科毕业生就业情况（时点） | 招生就业工作处 | 金小林 |
| 61 | 表6-1-9 应届本科毕业生分专业毕业就业情况（时点） | 招生就业工作处 | 金小林 |
| 62 | 表6-2-1 本科生学习成果（学年） | 创新创业中心 | 蓝华荣 |
| 63 | 表6-2-2 本科生交流情况（学年） | 国际教育学院 | 杨海健 |
| 64 | 表6-3 学生社团（时点） | 团委 | 江莹 |
|  | 七、教学管理与质量监控 |  |  |
| 65 | 表7-1 教学管理人员培训及成果（时点） | 教务处 | 宋发军 |
| 66 | 表7-2 本科教学信息化（时点） | 教务处 | 宋发军 |
| 67 | 表7-3-1 教育教学研究与改革项目（自然年） | 教务处 | 宋发军 |
| 68 | 表7-3-2 教学成果奖（时点） | 教务处 | 宋发军 |
| 69 | 表7-4 教学质量管理与监控（时点） | 教学质量监控评估中心 | 黄迎新 |
| 70 | 附表：未填表格情况 | 教务处 | 宋发军 |
| 说明：带有★符号为“基础数据表”。 |  |  |  |

附件4 本科教学审核评估111个引导性问题 项目; 问题; 解答单位. 审核项目一：定位与目标; 1．学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么?依据为何?; 学校办公室. 2．学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度如何?; 学校办公室、教务处、组织人事部、校友与基金工作办公室、招生就业工作处、研究生院. 3．学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题?; 学校办公室. 4．学校人才培养总目标是什么?是如何形成的?与学校办学定位的契合度如何?; 学校办公室. 5．学校各专业人才培养目标是如何确定的?与学校人才培养总目标的关系如何?; 学校办公室、教务处、学院. 6．学校师生对人才培养目标的理解和认可程度如何?; 学校办公室、教务处、学院. 7．学校在确定人才培养目标方面存在什么问题?如何改进?; 学校办公室、教务处、学院. 8．学校在制度和措施等方面如何保证教学工作中心地位的?; 学校办公室、教务处、学院. 9．学校领导是如何重视教学的?; 学校办公室、教务处、学院. 10．学校各职能部门是如何服务教学的?; 各职能部门. 11．学校在保证教学中心地位方面还存在什么问题?如何改进?; 各相关部门、学院. 审核项目二：教师队伍; 12．学校的生师比如何?学校专任教师的数量及结构如何(职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等)?能否满足教学要求?发展态势如何?; 组织人事部、教务处、学院. 13．学校各专业主讲教师队伍的数量及结构如何(职称结构、年龄结构、学缘结构等)?能否满足教学要求?发展态势如何?; 组织人事部、教务处、学院. 14．学校实验技术人员和教学辅助人员的数量与结构如何?能否满足教学要求?; 组织人事部、实验教学与实验室管理中心、学院. 15．聘请境外教师承担本科生教学情况?效果如何?; 组织人事部、国际合作与交流处、教务处、学院. 16．学校的师资队伍在上述方面存在什么问题?如何改进?; 组织人事部、教务处、教师教学发展中心、实验教学与实验室管理中心、国际合作与交流处、学院. 17．学校在鼓励教师教书育人及加强师德建设方面采取了哪些措施?效果如何?; 学校办公室、组织人事部、教务处、教学质量监控评估中心、工会、纪检监察处、党委宣传部、学院. 18．学校主讲教师的专业水平与执教能力如何?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 19．学校实验、实践(实训)教学人员和教学辅助人员的业务水平如何?; 教务处、教学质量监控评估中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 20．学校是否建立了对教师教育教学水平的评价机制?效果如何?; 教务处、教学质量监控评估中心、教师教学发展中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 21．学校教师在教育教学水平方面存在什么问题?如何改进?; 教务处、教学质量监控评估中心、教师教学发展中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 22．教师自觉履行教书育人职责及将主要精力投入本科教学工作情况?; 教务处、教学质量监控评估中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 23．学校主讲本科课程的教授、副教授分别占教授、副教授总数的比例?教授、副教授主讲本科课程占总课程的比例?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 24．教师能否将自己的科研资源向本科生开放并将最新研究成果及学科前沿知识融入教学内容中?; 教务处、教学质量监控评估中心、科学技术处、社会科学处、学院. 25．教师参加教学研究、教学改革的情况?实际效果如何?教师参加校以上级别的教改立项课题的人数及比例如何?; 教务处、教师教学发展中心、学院. 26．教师在专业建设(课程建设、教材建设、实验室建设等)方面发挥作用情况?; 教务处、实验教学与实验室管理中心、学院. 27．学校教师在教学投入方面存在什么问题?如何改进?; 教务处、实验教学与实验室管理中心、学院. 28．学校教师队伍建设及发展规划落实情况如何?各二级教学单位是否有具体措施?效果如何?; 组织人事部、教务处、学院. 29．学校建立的支撑教师专业发展的专门机构开展工作情况?效果如何?学校每年用于教师学习、培训的人均经费是多少?; 教务处、组织人事部、财务处、教师教学发展中心、学院. 30．学校在服务教师职业生涯发展方面特别是在关心青年教师成长、提升其业务水平和教学能力方面采取了哪些措施?效果如何?; 教务处、教师教学发展中心、组织人事部、学院. 31．学校在鼓励教师在职进修、提升学历及国内外学术交流等方面的政策措施情况?效果如何?; 组织人事部、教务处、国际合作与交流处、学院. 32．学校如何在教师岗位聘用、考核评价及薪酬分配方面向教学倾斜?; 组织人事部、教务处、教学质量监控评估中心、财务处、学院. 33．学校在关心与促进教师发展方面存在什么问题?如何改进?; 组织人事部、教务处、教学质量监控评估中心、教师教学发展中心、学院. 审核项目三：教学资源; 34．学校投入本科教学的经费是多少?生均本科教学日常运行支出是多少?教学日常运行支出占经常性预算内事业费与学费收入之和的比例是多少?; 财务处、教务处. 35．学校教学经费能否满足教学资源建设和日常教学运行的需要?是否建立了保障教学经费投入的长效机制?; 财务处、教务处. 36．学校教学经费是如何分配的?是否有专门经费支持教学改革与大学生创新教育?是否有实践教学专项经费?是否将新增生均拨款优先投入实践教学?; 财务处、教务处、审计处、创新创业中心、实验教学与实验室管理中心. 37．学校教学经费使用是否合理?是否进行年度经费使用效益分析?结果如何?; 财务处、教务处、审计处. 38．学校在教学经费投入和经费使用效益上存在什么问题?如何改进?; 财务处、教务处、审计处. 39．高校的办学条件指标能否达到教育部教发〔2004〕2号文件《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》中的合格要求?; 学校办公室、财务处、教务处、实验教学与实验室管理中心、基建处、国有资产管理处、图书馆. 40．学校的各类教学设施(实验室、课堂教学设施、辅助教学设施、图书馆等公共教学设施)能否满足教学需要及学生自主学习要求?; 财务处、教务处、图书馆、实验教学与实验室管理中心、后勤保障处. 41．学校的教学、科研设施的开放程度如何?利用率如何?; 图书馆、实验教学与实验室管理中心、教务处、科学技术处、社会科学处. 42．学校教学设施的建设与使用中存在什么问题?如何改进?; 财务处、教务处、图书馆、实验教学与实验室管理中心、后勤保障处. 43．学校专业建设规划的执行情况如何?是否有专业结构调整机制?; 教务处、教学质量监控评估中心、招生就业工作处、学院. 44．学校专业建设的成效如何?是否建成了若干能够彰显办学优势与特色、具备一定影响力的品牌专业?; 教务处、教学质量监控评估中心、招生就业工作处、学院. 45．新办专业的建设情况如何?其人才培养质量能否得到保证?; 教务处、教学质量监控评估中心、招生就业工作处、学院. 46．学校在制定各专业培养方案时，如何在人才培养目标、培养规格、课程设置等方面体现学校办学指导思想和实际需要?; 教务处、教学质量监控评估中心、招生就业工作处、学院. 47．学校在专业设置与调整方面、培养方案及其制定(修订)、执行等方面存在什么问题?如何改进?; 教务处、教学质量监控评估中心、招生就业工作处、、学院. 48．学校课程建设规划执行情况如何?课程建设取得了哪些成绩?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 49．学校课程总量多少?课程结构如何?双语课程、实践课程比例，是否符合培养目标需要?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 50．学校的教材建设规划执行情况如何?如何保障所选用教材的先进性与适用性?使用优秀教材和境外原版教材的比例?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 51．学校在课程和教材建设等方面存在什么问题?如何改进?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 52．学校在合作办学、合作育人、合作就业、合作发展上采取了哪些措施?效果如何?; 学校办公室、教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、国有资产经营及产业管理总公司、招生就业工作处、国际合作与交流处、学院. 53．学校与社会共建教学资源方面取得了什么成效?; 校友与基金工作办公室、学校办公室、财务处、国有资产经营及产业管理总公司、学院. 54．近三年接受社会捐赠的情况怎样?其中校友捐赠有多少?; 财务处、校友与基金工作办公室. 审核项目四：培养过程; 55．课程教学大纲的制订、执行与调整情况如何?; 教务处、学院. 56．是否有课程教学内容更新的相关制度与要求?教学内容如何体现人才培养目标?; 教务处、学院. 57．学校对教学方法、教学手段改革采取了哪些措施?有哪些先进的做法?效果如何?; 教务处、现代教育技术中心、教师教学发展中心、学院. 58．学校是如何加强网络教学资源建设的?建设成效如何?利用率与使用效果如何?; 教务处、现代教育技术中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 59．学校在考试方法上进行了哪些改革?在加强考风考纪方面制订了哪些措施?取得了哪些成效?; 教务处、学院. 60．学校实践教学体系的建设思路是什么?如何推进实践教学改革的，效果如何?; 教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 61．学校实习、实训基地建设情况，能否达到教学要求?; 教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 62．学校设计性、综合性实验开设与实验室开放及使用情况?; 实验教学与实验室管理中心、教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、学院. 63．学校科研实验室向本科生开放情况如何?; 科学技术处、社会科学处、教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 64．学校是如何保障实习、实践环节的教学效果的?; 教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 65．学校是如何保障毕业论文(设计)质量的?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 66．学校在实践教学方面存在什么问题?如何改进?; 教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、实验教学与实验室管理中心、学院. 67．学校是否将第二课堂建设纳入人才培养体系建设?有哪些政策措施保障第二课堂建设?; 学生工作部、教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、实验教学与实验室管理中心、党委宣传部、团委、学院. 68．学校的第二课堂的主要形式有哪些?第二课堂与第一课堂是如何紧密结合的?建设效果如何?; 学生工作部、教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、实验教学与实验室管理中心、党委宣传部、团委、学院. 69．学校是否制定了关于学生校(海)外学习经历的政策和措施?成效如何?; 教务处、国际合作与交流处、学院. 70．学校在第二课堂建设方面存在什么问题?如何改进?; 学生工作部、教务处、教学质量监控评估中心、创新创业中心、实验教学与实验室管理中心、党委宣传部、团委、学院. 71．学校教学改革的总体思路是什么?是否有切实可行的教学改革规划和具体实施方案?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 72．学校有哪些激励和促进广大师生积极参与教学改革研究与实践的政策与措施?; 教务处、教学质量监控评估中心、财务处、创新创业中心、学院. 73．学校在人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等方面改革取得的成效?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 74．学校在教学改革方面存在什么问题?如何改进?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 审核项目五：学生发展; 75．学校总体及各专业生源数量及结构特征如何?(如学生性别、民族、区域、家庭经济／社会背景、学生教育背景等); 招生就业工作处. 76．学校在现有条件下采取了哪些措施提高生源质量?效果如何?; 招生就业工作处. 77．学校为学生在学期间提供重新选择专业的政策如何?; 教务处、学生工作部、学院. 78．学校的生源数量与质量方面存在什么问题?如何改进?; 招生就业工作处、教务处、学生工作部. 79．学校在人才培养工作中是如何体现以学生为本的理念的?; 教务处、学生工作部、研究生院. 80．学校建立了什么样的学生指导与帮扶体系?效果如何?; 学生工作部、教务处、学院. 81．学校如何吸引和激励专任教师积极参与学生指导工作?参与面与参与程度如何?; 学生工作部、教务处、创新创业中心、学院. 82．学校学生辅导员和本科生导师(如果设置)在日常工作中如何指导和帮助学生成长成才?效果如何?; 学生工作部、教务处、学院. 83．学校在学生指导与服务方面存在什么问题?如何改进?; 学生工作部、教务处、学院. 84．学校总体学习风气如何?学校在加强学风建设方面采取了什么样的政策措施?执行情况如何?; 学生工作部、教务处、学院. 85．近三年学校公开处理的学生考试违纪、抄袭作业、违反学校规章制度的人／次数?; 学生工作部、教务处、学院. 86．学生的学业成绩、专业能力及综合素质如何?; 学生工作部、教务处、学院. 87．学校是否建立对学生学习效果的评价机制?; 学生工作部、教务处、教学质量监控评估中心、学院. 88．学校在学风建设和增强学生学习效果方面存在什么问题?如何改进?; 学生工作部、教务处、学院. 89．学校毕业生的就业情况(就业率、就业质量等)如何?; 招生就业工作处、教务处、学生工作部、学院. 90．学校采取了哪些措施提高就业率与就业质量?效果如何?; 招生就业工作处、教务处、学生工作部、学院、研究生院. 91．学校是如何引导毕业生到国家最需要的地方与岗位工作?; 招生就业工作处、教务处、团委、学院. 92．毕业生在社会特别是专业领域的发展情况如何?有哪些优秀校友?; 招生就业工作处、校友与基金工作办公室、学院. 93．用人单位对毕业生的满意度如何?; 招生就业工作处、校友与基金工作办公室、学院. 94．学校在促进毕业生就业与发展方面存在什么问题?如何改进?; 招生就业工作处、校友与基金工作办公室、学院. 审核项目六：质量保障; 95．学校是否重视教学质量标准建设?形成了怎样的质量标准体系?; 教务处、教学质量监控评估中心、学院. 96．学校教学质量保障的模式是什么?结构怎样?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 97．学校教学质量保障体系是否做到了组织落实、制度落实和人员落实?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 98．学校教学管理队伍的数量、结构与素质是否满足质量保障要求?; 组织人事部、教务处、教学质量监控评估中心、学院. 99．学校是否采取有效方式对教学全过程进行实时监控?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 100．学校是否建立了完善的评教、评学等自我评估制度?效果如何?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 101．学校是否形成了全员参与质量监控的良好氛围?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 102．学校在质量监控方面存在什么问题?如何改进?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 103．学校是否建立对能反映教学质量的信息进行跟踪调查与统计分析的制度?; 教学质量监控评估中心、教务处、学生工作部、学院. 104．学校是否按教育部要求及时发布本科教学质量报告?质量报告是否全面、客观地反映本科教学质量现状及存在的主要问题?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 105．学校是否建立了校内教学状态数据库，运行情况如何?是否及时采集并上报本科教学状态数据?本科教学状态数据是否真实、可靠?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 106．学校是否按要求定期公布其他教学工作及人才培养质量信息?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 107．学校在人才培养质量信息统计、分析、反馈与公开方面存在什么问题?如何改进?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 108．学校是否定期对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措施，效果如何?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 109．学校质量改进的程序与机制是什么，如何对改进效果适时进行评价?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 110．学校在质量改进中对已参加的外部教学评估(例如水平评估、专业认证等)中存在的问题和薄弱环节进行了全面整改?效果如何?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院. 111．学校的质量改进存在什么问题?如何改进?; 教学质量监控评估中心、教务处、学院.

附件5

审核评估评建工作时间进度表

| 时间 | 周次 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 3月 | 第1周 （1-6日） | 学习审核评估政策与文件，深入把握审核评估的范围、内涵、工作流程及相关要求。 |
|  | 第2周 （7-13日） | 对市内已评高校进行调研学习，撰写调研总结。 |
|  | 第3周 （14-20日） | 组织专班赴教育部评估中心参加评估培训，充分领会审核评估文件精神。 |
|  | 第4周 （21日-27日） | 结合调研和培训成果，制订学校《审核评估评建工作实施方案（征求意见稿）》。 |
| 4月 | 第5周 （28日-4月3日） | 《审核评估评建工作实施方案（征求意见稿）》提交校教学工作委员会讨论并完善。 |
|  | 第6周 （4-10日） | 1.《审核评估评建工作实施方案（征求意见稿）》提交校长办公会讨论并最终定稿； 2.准备审核评估学习资料； 3.购置本科教学基本状态数据库系统。 |
|  | 第7周 （11-17日） | 准备审核评估动员会资料。 |
|  | 第8周 （18-24日） | 1.召开学校审核评估动员会，全面部署与启动评建工作； 2.成立评建工作组织机构，明确与分解评估任务； 3.相关部门和各学院成立评建工作专班，确定评建工作责任人及联络员； 4.相关部门和各学院学习审核评估文件。 |
|  | 第9周 （25-30日） | 1.各项目组、各学院及相关部门制定评建工作计划； 2.教学条件改善组协同相关部门和学院制订“文化上墙”与“信息化教室改造”方案； 3.学生发展项目组协同相关部门和学院制订“毕业生社会评价信息收集”与“大学生体质测试”方案，并组织实施。 |
| 5月 | 第10周 （2-8日） | 1.数据组制订2016年教学基本状态数据的采集方案； 2.材料组制订2016年材料收集方案与材料清单（第一稿）； 3.写作组制订自评报告和2015年度本科教学质量报告撰写方案； 4.教学条件改善组全面检查学校教学条件现状，列出改善清单； 5.各项目组开始准备分项目的自评报告、支撑材料（含清单）等。 |
|  | 第11周 （9-15日） | 结合期中教学检查，开展课堂教学和实验教学检查。 |
|  | 第12周 （16-22日） | 评建办、项目组和自评自建组召开评建工作推进会。 |
|  | 第13周 （23-29日） | 1.材料组提交材料收集方案与材料清单（第二稿）给相关专家审核； 2.各项目组配合材料组做好材料收集工作，并将支撑材料提供给材料组； 3.数据组在校内数据库中录入2015年教学基本状态数据，形成数据分析报告； 4.教学条件改善组提交改善清单给相关专家审核，并根据专家意见制订实施方案。 |
|  | 第14周 （30-6月5日） | 1.学院根据学校要求完成自查自评工作，提交各学院2015年度本科教学质量报告； 2.各项目组完成分项目的自评报告，并提交写作组。 |
| 6月 | 第15周 （6-12日） | 1.写作组开始撰写学校自评报告与2015年度本科教学质量报告； 2.协调组制定专业评估方案； 3.各项目组解答评估引导性问题，材料组进行汇编成册。 |
|  | 第16周 （13-19日） | 数据组召集数据采集员进行培训，启动2016年校内数据采集工作。 |
|  | 第17周 （20-26日） | 1.相关部门和各学院完成数据采集与挖掘； 2.各学院完成自评报告。 |
|  | 第18周 （27-7月3日） | 1.数据组根据相关部门和各学院的数据，完成2016年上半年数据采集工作； 2.写作组根据项目组和各学院的自评报告，完成自评报告（第一稿）； 3.写作组根据各学院本科教学质量报告，完成学校2015年度本科教学质量报告（第一稿）。 |
| 7月 | 第19周 （4-10日） | 1.学校组织专家组开展专业评估，重点对各学院的毕业论文（设计）、试卷、实验实习报告、教学档案、自评报告、本科教学质量报告等进行考察； 2.根据各学院提供的数据及自评报告，结合专家考察情况，最终给出各专业的合格、基本合格和不合格意见； 3.写作组将学校自评报告（第一稿）、2015年度本科教学质量报告（第一稿）提交专家审核。 |
|  | 第20周 （11-17日） | 1.专家组反馈专业评估建议和意见； 2.专家组反馈学校自评报告、2015年度本科教学质量报告的修改意见； 3.校评建工作领导小组讨论和部署后期工作要点。 |
| 7-8月 | 暑期 | 1.学院根据专家组的检查结果和自查自评情况进一步整改，重点对2015-2016学年试卷、2016届本科毕业论文（设计）、教学文件与档案进行整改； 2.材料组修订整理学校支撑材料，形成支撑材料及清单（第三稿）； 3.数据组进一步完善上半年的数据收集，进行研究与挖掘，形成2016上半年数据分析报告； 4.写作组修订自评报告（第二稿）； 5.写作组修订完善学校2015年度本科教学质量报告（第二稿）； 6.教学条件改善组协助完成教学设施改造、设备购置和维护、文化上墙工程、教室信息化改造工程、教学环境美化工程。 |
| 9月 | 第1周 （8月29日-9月4日） | 1.数据组提交2016年上半年数据分析报告给校评建工作领导小组审核； 2.材料组修订和整理学校支撑材料及清单（第三稿），提交校评建工作领导小组审核； 3.写作组将自评报告（第二稿），提交校评建工作领导小组审核； 4.写作组将学校2015年度本科教学质量报告（第二稿）提交校评建工作领导小组审核； 5.条件改善组将暑期工作进展报告提交校评教工作领导小组审核。 |
|  | 第2周 （5-11日） | 组织校外专家组实行预评估，对2016年上半年教学基本状态数据分析报告、自评报告（第二稿）和2015年度本科教学质量报告（第二稿）提出修改意见，对教学条件、教学环境、教学过程进行实地考察。 |
|  | 第3周 （12-18日） | 1.对预评估工作进行总结； 2.数据组、材料组、写作组和教学条件改善组根据专家意见，提出下一步整改计划； 3.相关部门和各学院根据专家意见进行整改； 4.数据组与相关单位补充录入学校7-9月教学基本状态数据。 |
|  | 第4周 （19-25日） | 1.数据组将2016年教学基本状态数据提交学校评建工作领导小组审定； 2.写作组将自评报告（第三稿）和2015年度本科教学质量报告（第三稿）提交学校评建工作领导小组审定 。 |
| 10月 | 第5周 （9月26-10月2日） | 1.数据组完善2016年教学基本状态数据； 2.写作组修订完善自评报告（第四稿）、2015年度本科教学质量报告（第四稿）。 |
|  | 第6周 （3-9日） | 1.向教育部评估中心提交2016年教学基本状态数据（终稿）和2015年度本科教学质量报告（终稿）； 2.请教育部、国家民委等相关部门专家审阅自评报告（第四稿）。 |
|  | 第7周 （10-16日） | 1.材料组整理完善支撑材料和专家案头材料； 2.各学院整理完善学院支撑材料、教学文件与档案等。 |
|  | 第8周 （17-23日） | 各工作组检查整改效果。 |
|  | 第9周 （24-30日） | 1.根据教育部、国家民委等部门专家的反馈意见修改完成自评报告，经校评建工作领导小组审定，形成终稿； 2.完成学校支撑材料和专家案头材料。 |
| 11月 | 第10周 （10月31日-11月6日） | 1.向教育部评估中心提交自评报告（终稿）并对外公布； 2.根据教育部评估中心反馈意见，确定学校2016年教学基本状态数据分析报告； 3.填写“全国高校本科教学工作院校评估管理信息系统”，上传专家案头材料等。 |
|  | 第11周 （7-13日） | 结合期中教学检查，列出教风学风整改清单。 |
|  | 第12周 （14-20日） | 成立迎评工作组，制定专家组进校考察接待方案，做好准备工作。 |
|  | 第13周 （21-27日） | 1.材料组编印和发放学校《审核评估常识问答》小册子，统一思想，加强各部门和学院对自身的认识； 2.数据组和各单位检查网站数据与录入教学基本状态数据库数据的一致性，并修订问题数据。 |
|  | 第14周 （11月28日-12月4日） | 1.全面部署迎接专家进校评估工作； 2.完善支撑材料及清单； 3.准备专家进校案头材料（纸质版）； 4.进行教风学风专项检查，重点检查课堂教学和实验教学效果。 |
| 12月 | 第15周 （5-11日） | 1.组织专家见面会，按照教育部规定做好接待工作； 2.积极配合专家工作，接受专家的现场考察、深度访谈和文卷审阅； 3.组织专家组评估意见反馈会。 |
|  | 第16周 （12-18日） | 整理专家的反馈意见，开始撰写整改方案。 |
|  | 第17周 （19-25日） | 完成整改方案，上报教育部评估中心并对外公布。 |
|  | 第18周 （26-31日） | 制订整改计划，确定整改时间表。 |
| 2017年 | 1月-12月 | 全面落实整改，并完成整改效果考核。 |